ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«12 » февраля 2018 г.                                                                                              № 9

с.Гадалей

Об утверждении мероприятий перечня

проектов народных инициатив,

порядка организации работы по его

реализации и расходования бюджетных

средств в 2018 году

В целях эффективной реализации в 2018 году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на 26.01.2018г. на сходе граждан, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании в 2018 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 2018 года № 45-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Гадалейского муниципального образования:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить  прилагаемый перечень проектов народных инициатив, реализация которых в 2018 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 20500,00 (двадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек) и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в  сумме 389 500,00 рублей (триста восемьдесят девять тысяч пятьсот рублей,  (Приложение №1).

2. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных  инициатив и расходования бюджетных средств (Приложение №2).

3. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение Думы «О бюджете    Гадалейского муниципального образования на 2018 год» в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Гадалейского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава Гадалейского

сельского поселения                                                                      В.А. Сафонов

Приложение№ 1

к постановлению администрации

Гадалейского сельского поселения

от 12.02.2018 г. №9

Перечень проектов народных инициатив

Гадалейского сельского поселения на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из: | Пункт статьи ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. |  |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря для хоккейной команда (хоккейная форма - 10 комплектов, клюшки, мячи) для МКУК "КДЦ" с. Гадалей | до 29 декабря 2018 г. | 178 500 | 16 9575 | 8 925 | 14.1.12 |
| 2 | Приобретение пиломатериала, сетка рабица для ограждения ледового котка(ограждение собственными силами). |  | 231 500 | 219 925 | 11 575 | 14.1.4 |
| ИТОГО: |  | 410 000 | 389 500 | 20 500 |  |

Приложение№ 2

к постановлению администрации

Гадалейского сельского поселения

от 12.02.2018 г. №9

Порядок организации работы по  реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2018 году

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района - перечень проектов - результаты собрания жителей. | Глава Гадалейского сельского поселения | до 10 февраля 2018года |
| 2 | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 15февраля2018 года |
| 3 | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области - перечень проектов - результаты собрания жителей. | Глава Гадалейского сельского поселения Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 15 февраля 2018 года |
| 4 | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Гадалейского сельского поселения | 15 февраля 2018 года |
| 6 | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Гадалейского сельского поселения Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 25 мая 2018 года |
| 7 | Направление документов, подтверждающих направление средств местного бюджета на финансирование расходов мероприятий перечня народных инициатив в Министерство экономического развития Иркутской области. | Глава Гадалейского сельского поселения Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | в течение года |
| 8 | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Глава Гадалейского сельского поселения, МКУК «КДЦ» с. Гадалей . | до 29 декабря 2018 года |
| 9 | Контроль за: а) доведением заработной платы работников учреждений культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством и «дорожными картами» сельского поселения; б) отсутствием просроченной кредиторской задолженности по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления, работникам учреждений, и пособий по социальной помощи населению; в) отсутствием просроченной кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда; г) отсутствием задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование. | Глава Гадалейского сельского поселения Руководитель централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального района (Горбунова Н. В.) | ежемесячно |
| 10 | Информирование населения о реализации мероприятий перечня народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Глава Гадалейского сельского поселения , Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 29 декабря 2018 года |
| 11 | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по проектам перечня народных инициатив за 2018 год на сайте администрации Гадалейского сельского поселения. | Глава Гадалейского сельского поселения, МКУК «КДЦ» с. Гадалей . Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 29 декабря 2018года |
| 12 | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Гадалейского сельского поселения, Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 1 февраля 2019 года |
| 13 | Возврат остатков средств субсидии. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 15 января 2019 года |